## 전체
ME 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 박희조 |  |  | 임형식 |  |  | 장서희 |  |  | 유성욱 |  |  | 김은서
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mon
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 20 Mon to 1week 21 Tue
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 21 Tue to 1week 23 Thu
UseCaseDiagram | bar: 1week 22 Wed to 1week 24 Fri
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fri; 2week 27 Mon to 2week 28 Tue
스토리 보드 | bar: 1week 24 Fri to 2week 28 Tue
체크리스트 | bar: 2week 29 Wed
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 Wed
일정관리
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축 | bar: 2week 29 Wed
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 2week 30 Thu; 3week 4 Mon to 3week 5 Tue
로고/상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 6 Wed to 3week 7 Thu
이용약관 | bar: 3week 8 Fri
개인정보취급방침 | bar: 3week 8 Fri
|  | 극단소개 | 인사말 | bar: 4week 11 Mon
극단소개 | bar: 4week 12 Tue
|  | 공연관리 | 공연 리스트 조회 | bar: 4week 13 Wed to 4week 15 Fri; 5week 18 Mon to 5week 19 Tue
공연 상세페이지 조회 | bar: 5week 20 Wed to 5week 22 Fri
|  | 모집공고 | 수강신청 리스트 조회 | bar: 3week 5 Tue to 3week 8 Fri
수강 지원서 | bar: 6week 26 Tue to 6week 27 Wed
지원상세 페이지 | bar: 6week 27 Wed
수강 지원서 수정 | bar: 6week 28 Thu to 6week 29 Fri
|  | 고객센터 | 공지사항 리스트 조회 | bar: 5week 20 Wed
공지사항 상세 페이지 | bar: 5week 21 Thu
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 3 Sun to 3week 4 Mon; 4week 12 Tue to 6week 24 Sun
회원가입 | bar: 3week 5 Tue to 4week 10 Sun
회원가입 유효성 검사 | bar: 3week 7 Thu to 4week 15 Fri; 6week 25 Mon to 6week 28 Thu
회원가입 정규표현식 | bar: 3week 7 Thu to 4week 11 Mon
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기 | bar: 2week 30 Thu to 2week 1 Fri
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 3week 4 Mon
|  | 공지사항 | 공지사항 리스트 | bar: 3week 5 Tue to 3week 6 Wed
공지사항 등록 | bar: 3week 7 Thu to 3week 8 Fri
공지사항 수정 | bar: 4week 11 Mon to 4week 12 Tue
공지사항 삭제 | bar: 4week 12 Tue
|  | 공연관리 | 공연 리스트 조회 | bar: 4week 11 Mon
공연 등록 | bar: 2week 30 Thu to 2week 1 Fri; 3week 4 Mon to 3week 8 Fri; 4week 10 Sun to 4week 11 Mon
공연 수정 , 삭제 | bar: 4week 12 Tue to 4week 15 Fri
|  | 회원관리 | 회원정보 리스트 조회
수강 신청 현황 리스트 조회 | bar: 4week 15 Fri; 5week 17 Sun to 5week 19 Tue; 5week 22 Fri; 6week 25 Mon to 6week 26 Tue
수강 신청 현황 지원서 열람하기 팝업처리 | bar: 5week 18 Mon; 6week 26 Tue
|  | 수업관리 | 수업 리스트 | bar: 4week 13 Wed to 4week 14 Thu
수업 등록 | bar: 4week 15 Fri; 5week 18 Mon
수업 수정 | bar: 5week 19 Tue to 5week 20 Wed
수업 삭제 | bar: 5week 21 Thu to 5week 22 Fri
테스트 |  |  | 단위테스트 | 박희조 | bar: 4week 15 Fri; 5week 22 Fri; 6week 29 Fri
임형식 | bar: 4week 15 Fri; 5week 22 Fri; 6week 29 Fri
장서희 | bar: 4week 15 Fri; 5week 22 Fri; 6week 29 Fri
유성욱 | bar: 4week 15 Fri; 5week 22 Fri; 6week 29 Fri
김은서 | bar: 4week 15 Fri; 5week 22 Fri; 6week 29 Fri
통합 및 테스트 | bar: 7week 1 Mon to 7week 4 Thu
시범운영 | bar: 7week 5 Fri